แบบฟอร์มที่ 2

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน**

**ในสังกัดสำนักง่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

🗹 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )

🞎 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ชื่อชมรม สตรองรักษ์โปร่งใส เมืองมหาสารคาม หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม .


สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 .

ชื่อผู้ประสานงาน นายวรชาติ พรรณะ โทรศัพท์ 043-777419 .

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม**

**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| กิจกรรม | การดำเนินงาน | | จำนวน | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้ว | ยังมิได้ดำเนินการ |
| 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง ( ITA ) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565  **กิจกรรม** | | | | | |
| 1.แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเป็นราย EBIT | / |  |  | -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน |  |
| 2.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงาน ตามระยะเวลารอบการประเมิน | / |  |  | -เพื่อพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง |  |
| 3.จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายในหน่วยงาน | / |  |  | -หน่วยงานทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้รับ บริการและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นอันดับแรก |  |
| 4.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด | / |  |  | -เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามทุกระดับ |  |
| 5.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 | / |  |  | -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 |  |
| 6.จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | / |  |  | -บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  -ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม |  |
| 7. โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสายใยแห่งความดี |  |  |  |  |  |
| -กิจกรรมร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและแสดงความจงรักภักดี |  | / |  |  |  |
| -กิจกรรมทำดีจิตอาสา | / |  |  | -กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชน ป้องกันโรคไข้เลือดออก |  |
| 8. ประชุมคณะทำงานชมรมสตรองรักษ์โปร่งใส เมืองมหาสารคาม | / |  |  | -ประชุมคณะทำงานชมรมสตรองรักษ์โปร่งใส เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2565 |  |
| 9.ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม |  | / |  |  |  |
| 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผน |  | / |  |  |  |



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายวรชาติ พรรณะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายชมรมจริยธรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2565

แบบฟอร์มที่ 3

**แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน**

**ในสังกัดสำนักง่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

🗹 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )

🞎 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ชื่อชมรม สตรองรักษ์โปร่งใส เมืองมหาสารคาม หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม .

สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 .

ชื่อผู้ประสานงาน นายวรชาติ พรรณะ โทรศัพท์ 043-777419 .

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม


จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม บาท

* จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน บาท
* จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน บาท

**แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม**

**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| กิจกรรม | ผลสำเร็จ | | งบประมาณที่ใช้(บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ | ไตรมาส1  (ต.ค.-ธ.ค.64) | ไตรมาส2  (ม.ค.-มี.ค.65) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.65) | ไตรมาส4  (ก.ค.-ก.ย.65) |
| 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง ( ITA ) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565  **กิจกรรม** | | | | | | | | | |
| 1.แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเป็นราย EBIT | 100 | 100 | - | สสอ. | ✓ |  |  |  | -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน |
| 2.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงาน ตามระยะเวลารอบการประเมิน | 100 | 80 | - | สสอ. |  | ✓ |  |  | -เพื่อพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง |
| 3.จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายในหน่วยงาน | 100 | 100 | - | สสอ. |  | ✓ |  |  | -หน่วยงานทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้รับ บริการและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นอันดับแรก |
| 4.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด | 100 | 90 | - | สสอ. |  | ✓ |  |  | -เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามทุกระดับ |
| 5.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 | 72.72 | - | - | สสอ. |  | ✓ |  |  | -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 |
| 6.จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | 100 | - | - | สสอ. |  | ✓ |  |  | -บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  -ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม |
| 7. โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสายใยแห่งความดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -กิจกรรมร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและแสดงความจงรักภักดี |  |  | - | สสอ. |  |  | ✓ | ✓ |  |
| -กิจกรรมทำดีจิตอาสา | 100 | 100 | - | สสอ. |  | ✓ |  |  | -กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชน ป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| 8. ประชุมคณะทำงานชมรมสตรองรักษ์โปร่งใส เมืองมหาสารคาม | 100 | 60 | - | สสอ. | ✓ |  |  |  | -ประชุมคณะทำงานชมรมสตรองรักษ์โปร่งใส เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2565 |
| 9.ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม |  |  | - | สสอ. |  |  |  | ✓ |  |
| 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | - | สสอ. |  |  |  | ✓ |  |



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายวรชาติ พรรณะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายชมรมจริยธรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2565

**ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน**

1.ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญ

2.ต้องมีการกระตุ้นเตือนบ่อยๆ(จัดกิจกรรมต่อเนื่อง)

3.เพิ่มแรงจูงใจ(รางวัล)

**อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน**

1.ระดับหัวหน้างานยังให้ความสำคัญน้อย

2.เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรม

3.การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมักกระทบเวลาการปฏิบัติงานจึงขาดความพร้อมเพียง


4.ขาดงบประมาณในการจัดประชุมอบรม

**ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป**

1.ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อสามารถดึงดูดความสนใจ

2.ควรมีรางวัลสำหรับทีมนำหรือคณะทำงานที่สามารถดึงดูดให้เกิดการอยากเป็นทีมนำและส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ

3.การแต่งตั้งคณะทำงานควรพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถและปฏิบัติงานได้จริง



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายวรชาติ พรรณะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายชมรมจริยธรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2565